纺织路物业加固修缮项目设计施工总承包合同

合同编号：

工程名称：纺织路物业加固修缮项目设计施工总承包

甲方（发包方）：广州包装制品厂发展有限公司

乙方（承包方）：

签订日期：2024年  月   日

甲方（发包方）：  广州包装制品厂发展有限公司。

乙方（承包方）：                       。

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》的规定，经双方友好协商，就乙方承包甲方纺织路物业加固修缮项目设计施工总承包事宜达成如下协议。

- 工程概况

  - 工程名称：纺织路物业加固修缮项目设计施工总承包

  - 工程地点：广州市海珠区

  - 工程规模：广州市海珠区纺织路131号房屋建筑主体结构为二层的砖木结构，采用承重砖墙、木屋架的受力体系，传力途径及线路明确，结构布置基本合理。该楼楼面为木楼面，屋盖为瓦屋面，屋面为不上人屋面，一层层高约为3m，二层层高约为4m～6m，墙体厚度120mm、240mm，采用烧结砖砌筑，二楼室内为木板间隔。该建筑物地基基础的可靠性等级评为B级，上部承重结构的可靠性等级评为D级，围护系统的可靠性等级评为D级，综合评定该建筑物的可靠性等级为4级。本项目供应商须采购人提供的项目基础资料和管理要求，完成整改加固设计、房屋翻新装修设计（含水电）、施工及工程竣工验收等工作。

  - 承包范围

1.4.1 总承包协调与管理

（1）施工期间，乙方按照国家、地方关于安全文明施工的规定（包括但不限于《广州市建设工程现场文明施工管理办法》等）的规定，负责工程地点的临时设施建设与拆除、施工场地卫生及安全管理、现场防尘降噪等安全文明措施内容。

（2）施工期间，乙方承担总包管理及协调工作。具体工作内容包括技术服务，现场巡视检查、工程质量及安全管理、根据甲方提出的个性化要求提供设计、施工及协调管理等工作、质量验收统筹、进度协调、移交管理、资料信息汇总管理、施工场地卫生管理、沟通与协调等。

具体施工内容依据甲方指令文件、双方确认施工图纸、变更及签证资料、图纸会审记录、以及双方签订的有关协议所包含内容确定。

1.4.2 设计：乙方根据工程现场实际情况、工程性质、工程特点、结合自身实力和市场因素，设计范围包括但不限于结构加固设计、房屋翻新装修设计（含水电）、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更、参与材料和设备看样定版及考察；全过程设计服务及协调工作；配合报批报建工作、施工及验收过程的配合、竣工图审核。

1.4.3施工：根据审定的设计图纸以及招标时发包人发出的与本工程有关的一切文件所涵盖的建设内容，包括但不限于包施工、包材料、包工期、包质量、包保修、包安全生产、包文明施工、包完工验收和竣工验收等，在本工程竣工验收合格后向发包人移交符合合同约定质量要求的工程，并负责工程质量保修期内的质量保修。

  - 承包方式

包设计（满足发包人使用功能、工程施工、竣工验收需要）、包工程管理和协调、包深化设计、包临时设施、包施工期间用水用电费用、包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包施工安全、包文明施工、包成品保护、包调试与检测、包竣工验收及备案资料、包质保期内工程质量保修、包配合整体竣工验收（含相关工程资料收集整理）、包因验收（报价范围内）不能通过所需要发生的整改费用、以及承包人按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内外所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费（包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、关税等税费，此税费及规费应已包括可能涉及的合同价格调整）等工作及其它相关服务内容。

除合同约定外，综合单价不因施工期间人工、水、电、机械、材料价格、施工条件变化、施工内容及工程量变化，以及其它政策性的变化而调整。

- 甲方责任

  - 施工阶段

    - 开工前    天，组织本项目各参建单位与乙方作现场交底，移交施工场地。落实甲方向乙方提供施工所需的临时用水用电等设施，并明确使用注意事项。

    - 应当在收到乙方施工方案和进度计划的    个工作日予以审定或提出修改意见。

    - 指派      为甲方驻工地代表，负责合同履行，并监督检查工程质量、进度，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

    - 甲方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知乙方，并同时明确新旧工地代表的交接时间、权限、联系方式。

    - 甲方委托具备法定资质的监理单进行工程监理，并明确本项目监理单位为：           。监理及监理工程师的监理范围、监理职权和权限以监理合同约定为准，代表甲方对乙方实施监督管理。监理及监理工程师在涉及工程变更、调整合同价格、变更工期、索赔处理、影响工程款支付与结算等问题须经甲方书面确认。

    - 甲方应当在移交施工现场前向乙方提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料。协助乙方保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。

    - 协助乙方办理现场施工报批手续。

    - 在施工过程中，甲方（或小业主）需要更改图纸或改变建筑材料时，甲、乙双方应会同监理对已完工的工程项目作好现场签证，因变更而发生的费用 按本合同第九条处理 。

- 乙方责任

  - 乙方受甲方委托，承担         项目施工阶段的项目管理责任，按本合同履行管理职责。包括但不限于施工过程的施工管理、工程质量管理及验收、安全文明施工管理等工作。

  - 乙方驻工地代表

    - 指派      为乙方驻工地代表，负责设计协调、合同履行，按要求组织施工，并保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。未经甲方同意，不得擅自变更该代表。

乙方驻工地代表      的联系方式为：

联系电话：

电子邮件：

传真电话：

    - 若甲方有正当理由相信乙方其他人员有权行使驻工地代表职权，乙方需对该人员的行为承担责任。

  - 在本合同签订    日内，向甲方提供深化设计图纸及施工组织设计，由甲方、监理审定。参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，并在本合同签订    日内，向甲方提供施工方案和进度计划，交甲方、监理审定。

  - 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保建筑消防设施符合规范要求。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算方案。

  - 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，并承担相应费用。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  - 做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。负责各专业工程分包单位工作期间其工作面的卫生清洁管理工作、负责公共部分、通道和外围场地的清洁，负责场地内废弃物和垃圾清理和外运工作由乙方统筹安排，费用包含在工程管理配合费中。

  - 负责工程竣工未移交甲方前的现场设施和工程成品保护工作。

  - 签订施工安全协议，遵守甲方各项规章制度，接受甲方的处罚条例。

  - 办理本工程所涉及的施工、消防、环卫等相关政府部门的各种申请、批件手续，办理手续的相关费用已包含在工程款内，由乙方负责。

  - 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续。

  - 乙方所提供包括但不限于设计方案、施工工艺、采购的材料、设备等不得侵犯第三人的合法权益，并承担因此造成的所有经济和法律责任。

  - 乙方应当加强计划管理，严格按照甲方、监理确认的工程进度计划组织施工，并接受甲方和监理工程师对工程进度的检查、监督。

  - 乙方应允许甲方、监理工程师及其任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的乙方的任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。

  - 负责施工期间的安全文明、监控措施与保安管理。乙方应实施安全文明施工管理，以确保整体工程现场符合施工合同承诺的安全文明标准，并对整体工程按照安全文明施工标准提供安全防护维护措施；乙方应负责卫生与场地清理和垃圾外运，及车辆进出场清洗、市政设施恢复等。

  - 乙方采用的任何施工方案和技术措施如果应事先经有关部门审查批准的，乙方均应取得相关批准后才能施工，由此引起的费用、后果均由乙方负责。

  - 因乙方原因导致专业分包工作迟延的，乙方应当承担全部责任，并按合同第十条工期延误条款承担违约责任。

  - 承包人应在施工现场保留一套完整施工图纸，供监理单位及有关人员进行工程检查时使用。

  - 其他管理要求

    - 乙方必须无条件服从甲方的管理，完全执行监理及甲方的指令，严格按照甲方、监理的各项管理办法进行施工管理。

    - 乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。乙方不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。非经甲方书面同意，本工程不得分包。乙方对分包人的行为向甲方负责，乙方和分包人就分包工作向甲方承担连带责任。

    - 乙方应当做好施工人员劳动保护和职业健康保护有关工作，加强对乙方人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

    - 工人的意外事故或伤害。乙方应承担与本工程相关的全部安全责任，对于乙方所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由乙方自行负责。乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。对于这类伤亡或损失，甲方不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。

由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

    - 乙方应保证工程质量符合本合同约定及甲方预期使用目的，并承诺自以下保修期起算日起，向甲方提供免费维修服务。

3.20 设计要求

3.20.1 乙方应按国家规定的技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。因乙方设计的原因造成的费用增加、工期延误和竣工日期延误的，由乙方承担全部责任。

3.20.2 乙方设计采用的主要技术标准是：10、《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021-2021、《工程结构通用规范》GB 55001-2021、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009等现行国家有关技术标准。  
    3.20.3 设计合理使用年限：按国家规定执行。

3.20.4 乙方应按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付结构加固设计图纸、房屋翻新装修图纸。乙方向甲方提交的各版次设计成果文件应满足设计文件审批的要求及本工程各阶段建设的需要。乙方按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至甲方指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于本合同的设计费中。

3.20.5乙方交付设计资料及文件后，应按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整和补充。乙方应按合同约定时限和甲方要求交付设计资料及文件，并负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

3.20.6 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方负责向有关出版部门购买，费用已包含在合同设计费中。

3.20.7 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

3.20.8 乙方须承担确保设计协调和设计服务工作质量所必需的各种图纸评审会议及专家费用等。

3.20.9 乙方在进行设计过程中，对红线范围内供水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料进行摸查，甲方可给予协助。在施工图设计时，应考虑必要的地下管线及地下障碍物（包括自然形成的障碍物及大型地下建构筑物）的保护措施及其对施工的影响，并在施工图预算中考虑相关费用。

3.20.10 对设计成果文件的保密要求：承包人因本项目所知悉或获得的一切发包人资料、信息或其他与项目相关的文件等以及所制作的设计成果文件，未经发包人许可，承包人不得用于本工程以外的项目或者以任何形式复制或转借、出让、泄露给第三方。保密措施费用由承包人自行承担。

3.20.11 知识产权。甲方向乙方提供的所有文件、资料的知识产权归甲方所有；乙方在合同履行过程中编制或获取的、由乙方分包的分包人及第三方机构等提供或编制的与本工程有关的所有文件的知识产权归甲方所有。该文件包括但不限于全部检测文件、设计成果文件、施工资料等。甲方拥有在任何时间、任何用途、采用任何方式合法使用本条约定文件资料的权利。未经甲方书面同意，乙方不得将前述资料用于本项目以外的其它用途。所有由乙方提供的与合同工作有关的图纸、设计、规格、计算以及其他数据和信息的知识产权归属甲方享有，且甲方享用完全、独立的使用和修改权；乙方享有署名权。

- 合同工期

  - 计划总工期：75 日历天，其中设计工期：15日历天，自合同签订之日至乙方提交符合甲方约定的结构加固设计图纸、房屋翻新装修图纸之日止，施工工期：60日历天（自发包人下发开工现场施工通知书载明日期至工程竣工验收合格之日止）。

  - 甲方如书面要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意并就乙方赶工需发生的必要措施费用及其支付办法签订补充协议，需额外向乙方支付奖励金，奖励金额另行约定。

  - 如非甲方书面要求，而乙方提前竣工的，甲方按以下第 （2） 项约定向乙方支付费用：

          - 每提前一天，甲方向乙方支付  /  元。

          - 甲方不向乙方支付提前竣工费用。

  - 因甲方原因致使乙方未按合同约定完成工作，经甲方确认工期可顺延，但甲方无需另行支付额外费用。

  - 因乙方原因不能按期开工或中途无故停工，工期不作顺延。

  - 有以下情况之一的，工期顺延：（1）因非乙方原因导致的工程变更；（2）因非乙方原因造成的停电、停水、停气导致停工8小时以上（一自然周内累计计算）；（3）不可抗力；（4）政府命令、通知、公告等；（5）其他非归责于乙方的导致工期顺延的情况。

- 工程质量标准

  - 本工程设计质量标准应符合国家、地方现行关于建设工程设计的相应技术规范、项目设计任务书、发包人要求及使用性能要求等。

  - 工程施工质量标准以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等国家、地方制订的施工及验收规范为准，符合国家、行业相关规范规定合格及以上标准。承包人应确保工程质量验收一次性合格。

  - 若在合同履行期内，国家出台新的验收规范，以新出台的验收规范为准。

  - 甲方、监理有权随时对乙方的施工质量进行检查，若达不到合同约定标准，甲方有权勒令乙方限期整改，整改后经检查合格才可进入下一工序，同时工期不予顺延。

  - 隐蔽工程检查与验收

    - 工程隐蔽部分经乙方自检确认具备覆盖条件的，乙方应当提前 两 个工作日书面通知甲方、监理参与本工程隐蔽工程和中间工程的检查与验收，并提供必要的自检记录和检查资料。

    - 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。经甲方和监理检查确认符合隐蔽要求，并在验收记录上签字的，乙方方可进行覆盖。经甲方和监理检查质量不合格的，乙方应在要求期限内完成修复，并通知甲方和监理重新检查，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

    - 乙方覆盖工程隐蔽部位后，甲方、监理要求复验的，乙方应予配合，复验合格的，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，工期顺延；若复验不合格，复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

    - 乙方未按要求通知甲方、监理参与隐蔽工程和中间工程验收的，甲方、监理有权要求复验，乙方应按要求办理复验，不论复验结果如何，费用均由乙方承担，由此造成工期延误的，由乙方负责。

  - 因乙方原因造成质量等事故需要返工的，其返工及因此引发的各项费用由乙方承担，工期不顺延。

  - 工程竣工后，乙方应书面通知甲方、监理验收，甲方和监理应自接到验收通知起 十个工作日内组织进行验收，并办理验收、移交手续。若工程质量达不到双方约定的标准，则竣工日期顺延至乙方整改达标验收之日，但超过的工期由乙方按延误责任负责。如甲方、监理在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

- 合同价款、工程款支付及结算办法

  - 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

  - 本合同价款暂定为人民币￥        元（大写：      ），由以下费用组成：

（1）设计价款为人民币￥      元，其中不含增值税价¥       元，增值税率 6 %，增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为：*设计服务*设计费。

（2）施工价款暂定为人民币￥       元，其中不含增值税价¥      元，增值税率 9 %，增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为：*建筑服务*工程款。

  - 合同价款及合同项下各项应支付的费用，已包含承包人按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内外所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、关税等税费，此税费及规费应已包括可能涉及的合同价格调整。合同期内，由于承包人自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经发包人书面同意，本合同不含增值税价不予调整，如因法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则税金和含税价款相应调整。本合同计价结算的货币为人民币。

  - 甲方按以下约定支付设计费及工程款：

    - 本合同设计费支付方式及时间如下（若承包人为联合体的，则向联合体中承担设计任务的单位支付设计费）：

| 付费次序 | 支付比例（%） | 付费时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 90% | 乙方完成施工图设计，经发包人及相关参建单位审核确认后，发包人支付合同设计费用的90%。 |
| 第二次 | 10% | 工程经发包人竣工验收合格后，甲乙双方对设计费用进行结算，结算完成后发包人支付设计费用结算余款。 |

    - 工程费支付方式及时间如下（若承包人为联合体的，则向联合体中承担施工任务的单位支付工程费）：

（1）工程预付款：合同签订后，乙方完成人力设备进场工作，提交甲方、监理认可的施工组织设计，甲方在收到上述文件后15个工作日内，按合同施工价款的 20 %向乙方支付预付款。

（2）工程进度付款：工程进度款按月度支付。

①乙方应在每月20日向监理工程师报送本月实际完成的工程数量、应付的进度款和质量自检等表格。

②乙方月度工程进度款报送监理工程师后3天内完成监理审核流程，甲方按每月监理核定并经甲方确认的工程形象进度在15个工作日内支付实际完成工程量对应合同施工价款的 85 %，工程预付款按比例扣回，计算公式如下：

本期应支付金额=本期完成工程量的造价*85%-本期完成工程量/总工程量*预付款。

③乙方完成本合同项下所有工程，通过监理、甲方的竣工验收后15个工作日内，甲方支付至合同施工价款的85%。

（3）工程竣工验收及工程结算审定后15个工作日内，甲方付至结算金额的 97%，预留结算金额的 3 %作为工程质保金。

    - 工程质保金用于保证乙方按合同规定在保修期间承担保修义务。工程质保金的支付按《房屋建筑工程质量保修书》执行。如果乙方未按本合同规定履行保修义务（包括但不限于工程质量不合格，未在规定的期间内完成修复等），甲方有权拒付工程质保金，并可自行保修或委托第三人保修后以该保证金折抵相关费用。

    - 合同款的支付方式： 银行转账支付 。

  - 工程价款结算

    - 设计费用结算按合同设计范围内总价包干。

    - 施工部分采用综合单价包干，按工程量清单及可计量措施项目综合单价包干，费率措施项目按实调整，并乘以相应工程类别的涨幅率结算。在整个合同执行期内，除合同条款另有约定外，若施工图和承包范围不发生变更,则合同综合单价不作任何调整。

    - 如出现承包范围与内容的变更，所发生变更的计算按本合同第九条办理。

    - 合同的结算金额（含增值税）超出原已签订合同金额的10%的，甲乙双方应另行签订补充协议。

    - 因施工图或承包范围与内容发生变更、增加工程量，当引起本合同含税总价增加幅度≥10%时，甲乙双方应签订补充协议；当引起本合同含税总价增加幅度<10%时，增加的合同款在办理合同结算时支付。

  - 工程竣工验收合格后60个工作日内，乙方提出工程结算方案并将全部有关资料送交甲方。乙方所需提交的结算资料如下（一式五份）：

          - 工程结算书；（含电子版，同时提供软件版及EXCEL格式文件）；

          - 工程量计算书（即计算底稿，EXCEL格式文件）；

          - 工程承包合同；

          - 工程竣工图（含电子版）；

          - 工程竣工资料（含电子版）；

          - 图纸会审纪录；

          - 设计变更单；

          - 工程洽商记录；

          - 监理工程师通知或甲方施工指令；

          - 会议纪要；

          - 现场签证单；

          - 材料设备单价呈批审核单（如有）；

          - 综合单价呈批审核单（如有）；

          - 甲供材料收货验收签收单（如有）；

          - 其他结算资料；

          - 移交资料签收表。

          - 其他：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：非常用的标准图集、应由乙方承担而由甲方支付的费用证明（如：甲方代缴施工水电费票据证明等）。

  - 因乙方提交竣工结算资料不完整、不规范，甲方有权要求乙方予以补充完善，甲方核实审查时限自乙方提交完备竣工结算资料之日起计算。

  - 甲方应自接到乙方提交的符合合同约定的完整的结算资料后 120 个工作日内审查完毕，无正当理由到期未提出异议的，视为同意，并应在 30 个工作日内结清尾款（质量保证金除外）。甲方提出异议的，乙方应在收到甲方书面通知的 7 个工作日内就是否同意甲方意见作出书面答复，否则视为乙方同意甲方异议。审查期限自甲方提出异议之日起重新起算。

  - 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方必须向甲方提供由乙方按核定付款金额开具的、与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，由于乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。乙方不能及时提供符合甲方要求的合法发票，甲方有权顺延直至乙方提供后付款且无需承担任何责任。如给甲方造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，甲方有权终止合同。

  - 乙方所提供发票的内容必须真实、准确、完整、合法合规，应在发票的备注栏注明项目名称及项目所在地具体地址。

  - 乙方应在发票记载的开具时间之日起15个工作日内（不得跨公历年）送达甲方。若乙方开具的增值税发票信息不正确，应在接到甲方要求后的15日内重新开具正确的增值税发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。发票无论何种原因丢失，乙方应配合甲方按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得甲方可用作原始会计凭证并受税务机关认可的合法合规的相关凭证。

  - 本合同的罚款、违约金、赔偿均已包含增值税费及其附加，如为乙方收取，则乙方必须开具增值税发票，增值税发票类型要求同前述。乙方向甲方支付的罚款、违约赔偿款等并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，乙方向甲方开具的发票金额不受该等罚款违约赔偿安排的影响。

  - 甲方开票信息：

（1）公司名称（一般纳税人）：

（2）纳税人编码：

（3）开户银行帐号：

（4）开户银行名称：

（5）地址：

（6）电话：

  - 乙方收款账号明细如下：

开户银行：

户名：

账户号码：

- 材料供应约定

  - 甲方负责采购供应的材料、设备应符合本合同要求，并应按时供应到现场。乙方应负责与供应商完成材料设备的移交验收、卸载、保管、安装（需要时）、半成品成品的保护、并确保材料设备验收调试合格，交付甲方使用，有关费用由乙方承担。约定送货方式为乙方提货的，甲方应当将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备未达到本合同要求导致工程质量问题及对工程造成损失的，由甲方负责。甲方供应的材料、设备经乙方验收后，由乙方负责保管，因乙方保管不当造成损失的，由乙方照价赔偿。

  - 乙方负责采购的材料、设备应符合本合同要求，运抵施工现场使用前应由甲方或甲方委托的监理方验收并办理书面签收手续，所涉及的全部安全防护措施费，除明确约定甲方承担外，都由乙方承担。乙方未按合同约定购买材料、设备，或购买的材料、设备质量等级达不到要求的，甲方有权拒绝该材料、设备的使用，发现次数达到 三 次时，甲方有权解除合同。因乙方所购买材料、设备未达到本合同要求导致工程质量问题及对工程造成损失的，由乙方承担，因此造成工期延误的，乙方负全责，并承担相应违约责任。

  - 甲方指定的材料、设备、专业单位，由乙方负责采购的，乙方负责材料、设备采购计划的编制、材料接收和保管，负责组织专业单位现场施工与管理。

  - 乙方提供的材料、设备的品牌、规格、型号、相关验收证明、合格证和说明书、卫生证明、检验检测报告等必须以原件分类建档，并提交甲方备案。

  - 对于乙方采购的材料设备，无论甲方和监理有无条件到生产、制造现场监造或验收，该等材料设备到达施工场地后经验收并不等同于最终的质量合格，发现质量问题的，均应由乙方负责。乙方应负责修复或拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，赔偿甲方的损失，由此延误的工期不予顺延。

  - 施工使用的设备、材料，无论其供应方式是乙供、甲定乙供，乙方应在使用前，先提供样品和相关材料，经甲方、监理审查、许可，才能使用，若乙方采购的设备材料不符合设计、规范要求，或未能通过甲方和监理的审查、许可，甲方和监理有权决定该项设备材料是否改为甲供方式，乙方应无条件接受，并承担相关货款和采购费用及由此引起的一切经济损失，且继续承担该部分材料管理及工地保管的责任。

  - 乙方精心组织施工并节约材料，材料的消耗量用由乙方包干承担。

- 安全生产和文明施工约定

  - 甲方提供和确认的图纸或做法说明应符合有关施工操作规程、消防条例和防火设计安全等规定，如发现其违反有关安全规范的，乙方应以书面方式提出整改方案。对乙方提出的合理整改意见，甲方不予采纳导致发生安全事故的，由甲方负责；乙方未能提出整改方案并引发安全事故的，由乙方承担由此产生的一切经济损失赔偿责任和法律责任。

  - 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关法规，严格执行甲方及其委托管理方关于施工现场的安全施工规定，为现场材料、设备及施工人员购买足额、必要的财产、人身保险。因乙方原因导致的施工安全质量及其由此引发的经济、法律责任，由乙方负全责。

  - 乙方应执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）等相关规定，采取有效措施确保与本工程有关的财物、人身安全。在工地范围内若发生因乙方原因造成的一切事故，由乙方承担全部损失和责任。

  - 乙方应建立健全的建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

  - 安全生产文明施工措施费必须全部用于安全生产及文明施工上。乙方须按照有关安全生产文明施工的规定，先行报送使用计划，甲方、乙方审核使用计划后按进度款进行同期支付（支付在前，使用在后），乙方必须建立费用台帐，甲方将依据乙方完成的实际情况支付下期的安全生产文明施工措施费，若乙方未按规定使用生产文明施工措施费，甲方有权另行委托队伍施工，所发生的费用从安全文明施工措施费内扣除，不足部分从本合同价款中扣取，同时按照合同对乙方进行违约处罚。

  - 乙方必须在开工前制定好专业施工工程的施工安全方案及安全应急预案，并报甲方备案后，方可进场施工。

  - 在工程实施期间，施工场地一经移交给乙方，乙方即对相关施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生等负全责，对施工场地范围内的通道、用水、用电、场地内的施工协调负责。乙方应当在施工场地四周设置围护，确保不对周边环境、通道、行人和相邻施工现场造成不利影响，并不得干扰周围租户的正常办公；并自觉接受工场所在地物业公司的管理，遵守相关物业管理制度。

  - 乙方在施工中被发现存在严重安全隐患的，按照本合同约定承担违约责任。

  - 乙方应在进入现场前提交一式四份施工期间的环境保护方案，经甲方批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。

  - 对于乙方施工过程中造成的环境污染问题，经甲方指出后，乙方未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未能有效消除污染的，甲方可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由乙方承担。

  - 对于甲方直接发包的专业承包单位在施工过程中造成的环境污染（包括文明施工混乱），乙方必须配合甲方，督促该专业承包单位立即采取整治措施，如果该专业承包单位不服从乙方的整治要求，乙方必须自行组织及时完成环境污染的整治工作并向甲方书面汇报其过程及效果，由此产生的费用经甲方审核确认，从该专业承包单位的工程款项中扣除，由甲方将该笔款项直接支付给乙方。由于乙方管理督促不力或漠视不理，以致专业承包单位未能及时整治或不进行整治而造成的一切损失均由乙方承担，同时乙方还必须按本合同的约定承担相应的违约责任。

- 工程变更的约定

  - 深化设计不属于工程变更及新增工程。

  - 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方和监理工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。监理工程师同意采用乙方合理化建议，所发生的费用，由甲乙双方另行约定分担。

  - 如深化设计和工程实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，乙方应以书面形式通知甲方和监理单位，经甲方和监理单位审查同意后，按甲方和监理单位与设计单位商定修改或变更的设计方案进行实施。因此造成的损失和工期延误责任由乙方承担。

  - 乙方不执行从甲方或监理工程师处直接收到的未经甲方确认的有关本专业工程变更的指令。如乙方直接收到此类变更指令，应立即通知甲方驻工地代表并向甲方驻工地代表提供一份该直接指令的复印件。甲方驻工地代表应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

  - 变更估价

    - 本工程施工图经甲方审查通过后，若实际施工相对于经确认的施工图纸存在变化的，或合同约定的承包范围等发生变更（包括：承包范围或工作内容变更、所使用的主要材料发生变更、待定项目的实施），该等变更综合单价的确定方法如下：

（1）若本合同清单有相同的子目，按本合同清单相同子目的综合单价执行，本合同清单该子目综合单价为零或无报价，则按综合单价为零执行，发包人将不另行支付费用。

（2）若本合同清单无相同的子目，但有类似的子目，则参照类似子目的综合单价，按其单价分析方法进行调整得出该子目的综合单价，经监理人和发包人审核、确认后执行。

（3）若本合同清单中无相同或类似的子目，可采用以下的方法计算综合单价：按国家颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》等规定的工程量计算规则和计价办法及相关定额进行计价，人工、材料、机械单价按合同清单价格，合同清单中没有的主材价格按则以市场询价方式确定，计算出来的综合单价须经监理人和发包人审核确认后执行。

    - 乙方应在工程变更确定后15天内向甲方和监理工程师提出变更工程价款的报告，经监理工程师及甲方审批确认后调整合同价款。

    - 专业施工工程价款变更，以下原则处理：按本合同第9.5条处理。

    - 因变更引起的价格调整应在结算时一并支付。

9.6 乙方根据甲方指令以更改、增补或省略的方式对专业施工工程进行变更，按以下原则处理：因监理或甲方要求或现场实际情况等非乙方原因，须对设计图纸进行修改、从而造成乙方返工的，工期可以相应顺延，所引起的工程量的增减按实际结算,所发生费用按照本合同第9.5条执行。对由于乙方原因导致的设计变更等工程变更，费用由乙方承担，且工期不予顺延。

9.7 所有变更引起的计价、计量调整审批过程，均不得影响变更的执行，乙方不得以此为理由公开或变相拖延或延误工程，否则乙方将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。

9.8 因甲方原因变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改（较大修改具体指施工图阶段后建筑底图轮廓调整，相关的变更内容涉及的图纸调整超过总量10%以上的返工；甲方对已确认的成果风格进行风格的改变；或因项目调整造价标准，以致造成乙方返工），经甲方同意后，双方需另行协商签订补充协议重新明确有关条款及变更费用。

- 违约责任

  - 甲方未办理验收手续提前使用或擅自运用施工成品并造成损失的，由甲方负责。

  - 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故的（包括罚款），由甲方负责。未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故的（包括罚款），由乙方负责。

  - 因甲方违反合同约定导致合同解除的，乙方已经收取的款项不予退还，甲方还应当向乙方支付合同总价款 5 %的违约金。

  - 因乙方原因造成逾期竣工的，每逾期一天，乙方按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过 30 天，甲方有权单方面解除合同。

  - 工程最终验收时未能达到合同约定的质量标准或者未能实现一次验收合格的，乙方应当一次性向甲方支付合同总价款 30 %的违约金，同时还应当在 15 日内完成未达质量标准工程的整改，工期不予顺延，否则甲方有权解除合同。

  - 因乙方逾期原因造成甲方损失的，乙方承担完全责任。

  - 乙方所提交的设计成果达不到本合同约定的设计要求，或乙方所提交的设计成果不完善、深度不够、质量低劣的，则除由乙方负责在甲方限定的时间内继续完善、修改设计外，甲方有权扣除所涉部分对应设计费的5%，并向乙方索赔损失，包括但不限于逾期交付的违约责任、承担甲方因此而向第三方承担的违约责任、赔偿责任等。若该质量问题未能在甲方限定的时限内完成修改完善的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款设计费10%的违约金。

  - 乙方应在合同履行期间内全程具备与本工程相应的合法有效的施工资质，乙方进场前应报送相关资质文件给监理、甲方审查并备案。乙方将本工程转包或未经甲方书面同意将工程分包的，甲方有权解除合同，并乙方应支付相当于合同总价款10%违约金。

  - 乙方拖欠本合同分包工程款、建筑工人工资等情形导致甲方及其相关方被起诉或仲裁的，甲方有权在任何应付乙方的合同价款中扣除合同总价的5%作为乙方的违约金。

  - 如发生第三方就设计成果的相关知识产权向甲方索赔、主张权益的，乙方应妥善予以解决，并承担甲方由此产生的全部费用。

  - 不论何种原因导致的合同解除或中止履行，乙方已经完成的工程、甲方向乙方提供的材料、设备的所有权归甲方所有。

  - 安全生产方面的违约责任

    - 乙方在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，甲方有权向乙方收取违约金 5000元/次，造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方损失，由此造成的工期延误不予顺延。

    - 乙方在甲方进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。若同样问题被发现第 2 次，则甲方有权向乙方收取违约金 2000 元；若被发现第3次、第4次，则每增加发现1次，甲方有权向乙方收取违约金2000元。此类问题的认定，以甲方、监理单位书面通知、指令、通报或会议纪要为准，无需经过乙方认定。

    - 乙方因自身原因造成重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(第493号令)及地方相关规定承担责任外，乙方还必须依照下列约定承担违约责任：

          - 特别重大事故，向甲方支付违约金，违约金的数额不得低于 30 万元/次；

          - 重大事故，向甲方支付违约金，违约金的数额不得低于 20 万元/次；

          - 较大事故，向甲方支付违约金，违约金数额不得低于 15万元/次；

          - 一般事故，向甲方支付违约金，违约金数额不得低于10 万元/次；

发生上述第 （1）、（2）、（3） 项事故的，甲方视情况严重性，有权部分或全部解除合同，乙方除依照上述约定支付的违约金外，还应当承担赔偿甲方或第三方损失的全部责任。如乙方所支付的违约金不足以赔偿甲方的损失，甲方有权继续向乙方追偿。

  - 文明施工、环境保护方面的违约责任

    - 甲方按照合同条款的约定，对乙方文明施工措施进行对照检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，甲方有权向乙方收取违约金 2000 元/次，并限期改正；如限期届满未改正的，甲方有权向乙方收取违约金 5000 元/次。

    - 在行业主管部门的检查中，因乙方原因，导致本项目被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，甲方有权向乙方收取违约金 5000 元/次，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，在征得监理同意，甲方有权部分或全部解除合同。

    - 乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境污染、噪声污染等，被其他施工单位或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改，同时甲方有权向乙方收取违约金 2000 元/次。受到有关政府部门处罚的，由乙方承担全部责任。

  - 除本合同明确约定的违约情形外，如乙方发生其它违约情形的，每发生一次，甲方有权根据情节严重情况要求乙方在5000元至20000元的范围内向甲方支付违约金。

  - 乙方违约时，如乙方支付给甲方的违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应就不足部分进行赔偿。全部损失包括但不限于甲方的直接损失、间接损失、仲裁、诉讼或与诉讼有关的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、案件受理费、保全申请费、执行申请费、公证费、评估费、鉴定费、律师费、交通费、咨询费、保全费、财产保全保险费、银行账户被冻结的损失，以及工程项目延误的损失、资金占用损失、重新组织招标的损失和其他开支等法律费用）等。

  - 乙方为联合体的，甲方对成员单位的任一方违约责任，均可追及于其他方（具体包括但不限于可落实于该方进度款、结算等）。

- 合同争议的解决

本合同履行期间发生争议时，应本着不影响工程进度的原则协商解决或请有关部门调解，协商、调解不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 附则

  - 本合同适用于中华人民共和国法律，未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分。

  - 本合同一式 十二 份，甲方 八 份，乙方 四 份，本合同经双方签字盖章后生效。

  - 附件为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件一 ：《房屋建筑工程质量保修书书》；

附件二：《安全生产管理协议书》

附件三：《工程建设项目廉政责任书》

（以下无正文）

甲方(公章)：

地址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

邮政编码：

签订日期：      年   月    日

乙方(公章)：

地址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

邮政编码：

附件1

房屋建筑工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                   （工程名称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括有防水要求的卫生间、房间和阳台的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

# 二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

2、装修工程为2年

3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

4、供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；

5、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，但分户验收的，按该户验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24小时内响应，48小时内维修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可委托第三方维修并由乙方承担维修费用。

2、发生紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

# 四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。乙方不在约定期限内派人修理的，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

# 五、质量保证金的返还

1.工程缺陷责任期为24个月，自工程竣工验收合格之日起算。甲方在竣工验收合格之日起一年后的30个工作日内，将工程质量保证金的50%（扣减已发生的质保费用）返还给乙方；质量保修期达到二年后的30个工作日内，甲方对乙方在缺陷责任期内的维修、违约行为（如有）进行审核确认后，扣除乙方应承担维修费用（如有）、违约金（如有）及赔偿（如有）等款项后，将剩余工程质量保证金无息返还给乙方。

2.甲方退还质量保证金之前，乙方应按照甲方要求提交付款申请，否则甲方有权暂缓退还质量保证金。

六、质量保证金按约定支付乙方后，合同及本保修书约定的保修内容尚在保修期内的，仍由乙方承担保修责任。

七、本工程质量保修书，由合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

本协议份数与合同份数相同。

甲方：                      (公章)         乙方：                      (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

日期：                                     日期：

附件2

安全生产责任书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为确保施工现场安全施工，保障工程建设正常顺利进行，发包人与承包人依照国家和政府的有关法律法规，就施工项目中的消防、安全生产事宜、双方的权利与义务协商一致，达成以下协议：

一、发包人权利与义务

1.对承包人资质进行审查

①有关部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书，安全生产资质证书，有效的项目所在地建筑业企业登记备案证书，施工简历和近3年安全施工记录；

②施工负责人、工程技术人员和工人的有关本工程的技术素质是否符合工程要求；

③承包人是否有满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；

④承包人是否设有安全管理机构和安全员。

2.开工前必须对承包人进行安全技术交底。

3.审核承包人制定的安全制度及相关措施，并监督其实施。

4.及时向承包人转发发包人主管部门有关安全管理的文件。

5.对承包人的安全管理进行全面监督。发现安全隐患及时下发整改通知，如承包人未按时按要求整改，则发包人有权停止支付工程进度款，直至承包人达到要求。

二、承包人权利与义务

1.提供相关的资质证明。

2.严格遵守《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位的消防安全管理规定》，做好施工现场的消防安全管理工作。

①建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

②建立健全消防安全组织、明确消防安全责任；

③对施工人员进行消防安全教育培训；

④确保消防设施和器材齐全、完好、有效；

⑤制定灭火、应急疏散预案；

⑥定期进行防火巡查、检查，及时消除火灾隐患；

⑦组建义务消防队；

⑧建立健全施工消防安全管理档案。

3.严格遵守有关劳动卫生安全的法律法规，做好施工现场的安全管理工作。

①建立健全施工安全管理制度及安全管理台帐；

②建立完善安全管理网络，明确并落实安全责任制；

③制定安全技术措施预案，并根据安全预案的要求对员工进行作业前交底；

④对施工人员进行劳动安全教育培训；

⑤定期组织安全检查，对发现的事故隐患要及时上报整改；

⑥定期召开安全例会。

4.按发包人及监理方要求做好安全防范措施，并自觉接受发包人及监理方的安全监督管理，对其提出的安全整改意见必须及时组织整改，直至符合要求。

三、承包人确保达到安全目标：无人员伤亡事故，无设备事故，无火灾事故。

四、承包人负责所承包工程的施工现场及施工队伍居住地的安全、消防管理，一切责任（包括由此所导致的第三方人员及财产损失的经济和法律责任）由承包人完全承担。

五、本协议为工程承包合同补充文件。本协议经双方签字盖章后生效。

六、本协议份数与合同份数相同。

甲方：    (公章)                           乙方：    (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

日期：                                     日期：

附件3

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目施工经营管理责任合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五) 不准有关人员的配偶、子女、亲属参加与工程项目合同有关的活动。不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备采购、材料采购、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行相关职责，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人只索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准允许甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与工程项目的有关活动。不准将工程项目有关的设备采购、材料采购、工程分包、劳务等经济活动承包、转包给甲方工作人员的配偶、子女、亲属等相关人员，不得以任何理由为甲方和相关单位购买工程项目合同规定外的材料、设备。

第四条 违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 本责任书作为                    施工合同的附件，与其具有同等法律效力。经双方签署盖章后立即生效。

- 本协议份数与合同份数相同。

甲方：                   (公章)            乙方：                (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

日期：                                     日期: